## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业院校"鲁班工坊"建设项目
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:整合教学教学资源,实现技术技能人才的全面培养.,目标2:提教学设备水平,提升实训环境. |  |  | 按照项目建设规划完成了项目建设，拓展了人才培养覆盖面，教育教学水平和硬件设施得到提升。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 150 | 10 | 5.00 | 50.00 | 按财政要求，全年预算执行150万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 150 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 完成 | 完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 采购设备合格率 | 合格 | 采购设备合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设备购置及时性 | ≥100 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 购置设备总价 | 按计划完成购置 | 按计划完成购置 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校知名度和影响力 | 明显提升 | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥100 | 100 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.0

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学生资助政策体系
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障学校人员支出。 |  |  | 完成年初预期目标，教书育人，培养技能型人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 742.3 | 742.3 | 742.3 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量指标 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时效 | 及时完成 | 90 | 10 | 8 | 因受疫情影响，及时性有欠缺
|  | 成本指标 | 补助金额 | ≤45万元 | 45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥97% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.0

## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学生资助补助经费-01中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.保障学校正常运转。2.教书育人，帮助家庭经济困难学生完成学业。 |  |  | 1.保障学校正常运转。2.教书育人，帮助家庭经济困难学生完成学业。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 340.9 | 340.9 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 340.9 | 340.9 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高水平教学成果和团队 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 全年资金支出量 | ＝340.9万元 | 340.9万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 保持可持续发展势头 | 基本达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## Sheet4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成工业机器人优质方案建设 |  |  | .已按任务书全部完成子项目建设工作。1.完成思政名师工作室建设任务。2.工业机器人技术应用专业为全国优质专业。3.完善双师型教师培养体系，提高教师专业能力与业务水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 339.25 | 339.25 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 339.25 | 339.25 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装备专业覆盖率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 采购设备合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设备购置及时性 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 符合政策要求 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## Sheet5
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学生资助政策体系
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标内容1技校学生的免学费及助学金 |  |  | 完成技校学生免学费及助学金发放，提高教育教学水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量指标 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时率 | ＝100及时发放 | 100及时发放 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 符合政策要求 | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## Sheet6
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年学生资助补助经费-01中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:中职阶段教育国家资助按规定得到落实,目标2:激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平 |  |  | 中职阶段教育国家资助按规定得到落实,:激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 94.3 | 94.3 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 94.3 | 94.3 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中职助学金应受助学生受助比例 | ＝1按相关规定 | 1按相关规定 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 高中阶段职普比 | 大体相当 | 基本达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 奖助学金按规定发放及时率 | 及时发放 | 基本达成预期指标 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助经济困难学生接受中职教育 | 有效保障 | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0