## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划-中央（2024年第二批）
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:长江道校区994㎡窗户和346套纱窗更换。 |  |  | 对长江道校区教室和宿舍外檐窗户进行更换（更换教学楼窗户994㎡和更换346套纱窗，金额55万元），杜绝了安全隐患，改善办学条件。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 55 | 55 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 55 | 55 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮面积 | ≥994㎡ | 994㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完工率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目金额 | ＝55万元 | 55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续发挥作用的期限 | ≥7年 | 7年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100