## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 新建建设项目暂估项（非财政拨款）
主管预算部门 |  | 天津食品集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市经济贸易学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过学校新建建设项目配套设备安装，提升项目使用功能品质。 |  |  | 该项目为2024年年中调剂项目，为跨年支出项目。用于经贸学校新建学生实训楼、综合服务楼、宿舍楼太阳能热水系统、变电站电气设备、空调等设备安装工程。截至2024年12月因需建设单位、总包单位和分包单位签订三方合同，且总包单位未完成合同审批流程，所以未能支出相关款项，结转2025年支出，截至2025年4月末支出150.4万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1610 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 偏差原因：该项目为2024年调剂项目，截至2024年12月因需建设单位、总包单位和分包单位签订三方合同，且总包单位未完成合同审批流程，所以未能支出相关款项。 改进措施：2025年加强施工组织管理，加快施工进度，截至2025年4月项目支出150.4万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 1610 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥12500平方米 | 9000平方米 | 10 | 7.2 | 偏差原因：该项目为2024年调剂项目，因需建设单位、总包单位和分包单位签订三方合同，且总包单位未完成合同审批流程，导致工程滞后，所以截至2024年12月未能完成指标值。 改进措施：该项目为跨年度项目，2025年加快施工进度，截至2025年4月已完成建筑主体施工。
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | ＝100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤1610万元 | 0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：该项目为2024年调剂项目，截至2024年12月因需建设单位、总包单位和分包单位签订三方合同，且总包单位未完成合同审批流程，所以未能完成指标值。 改进措施：2025年加强施工组织管理，加快施工进度，截至2025年4月已完成建筑主体施工，并完成项目支出150.4万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时结算工程款 | 按合同约定 | 按合同约定 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 为社会培养高素质复合型技术技能人才 | ≥95% | 95% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对项目进度的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82.2